## Grille d'analyse
N° | Liste des risques | Effet sur les objectifs | Impact | Probabilité | Détection | Criticité | Mesures préventives | Mesures curatives
| Quels sont les évènements qui pourraient dégrader l'atteinte des objectifs ? | Indiquez les effets pour chaque risque sur le calendrier du projet, le budget ou le résultat attendu ? | Impact de dégradation sur les objectifs | Probabilité d'apparition des risques | Vitesse de détection du risque dans le projet | Auto. Permet de prioriser et mesurer le risque global | Imaginez ce qui peut être fait pour que le risque n'arrive pas ou qu'il soit atténué | Imaginez des scénarios de secours en cas de risque avéré malgré les actions préventives
1 | Changement dans la demande du commanditaire | Réorganisation interne, perte de temps | 3 | 1 | 5 | 15 | Aucune | Augmentation de la productivité
2 | Extension du temps d'apprentissage de la technologie | Prendre sur le temps de production, perte de temps | 5 | 2 | 1 | 10 | Travailler efficacement et régulièrement , équipe auto-didacte | Prendre sur le temps perso pour apprendre la technologie
3 | Manque de retour de la part du client | Perte de temps, travail non dirigé | 4 | 1 | 4 | 16 | Communiquer régulièrement avec le client | Contacter le client, décider d'une nouvelle ligne directrice
4 | Retard dans le rendu (par l'équipe) | Retard dans le rendu des livrables, perte de temps | 5 | 3 | 3 | 45 | S'assurer de la productivité de chaque membre, support technique pour les membres en difficulté | Repousser la date de rendu des livrables, support supplémentaires pour les membres en difficulté
5 | Retard dans le rendu des livrables (au client) | Fin du projet | 5 | 1 | 5 | 25 | Travailler efficacement et s'assurer de l'anvancée du projet | Aucun
6 | Catastrophe naturelle | Fin du projet (ou report) | 5 | 1 | 1 | 5 | Rien | Remonter rapidemment le hard/software pour pouvoir reprendre le travail au plus vite
7 | Hébergeur indisponible | Perte de temps dans les tests physiques | 3 | 2 | 4 | 24 | Bien préparer le matériel, s'assurer de la suffisance de celui-ci | Investir dans du nouveau matériel, à plus grande échelle ou plus performant
8 | Manque de subventionnement | Infrastructure insuffisante | 4 | 4 | 4 | 64 | Préparer un plan de subventionnement convaincant, auto-subventionnement | Refaire une demande de subvention, auto-subventionnement